


 服务需求一览表
说明：
1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。
2、本次服务采购最高限价为：贰拾捌万捌仟元整（￥288000.00）
	项号
	服务名称
	数量
	服务内容及要求

	1
	自治区防治艾滋病攻坚工程

2024年第三方评估
	1
	一、评估目的
为全面、准确了解掌握我区各设区市对防治艾滋病宣传教育工程和学校防治艾滋病教育工程实施情况，公平公开公正地评估各设区市防治艾滋病宣传工作效果，广西壮族自治区卫生健康委员会拟委托第三方开展2024年度防治艾滋病攻坚工程第三方评估调查。
二、评估对象
覆盖全区14个设区市，分别为：南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市。

三、评估数量及方式
（一）艾滋病防治知识知晓率、农村入户宣传覆盖率评估：总调查样本量为7000个 + 老年人追加样本，每个设区市面访问卷500份 + 老年人追加样本，其中：市级样本不少于250个、县级样本不少于250个。调查对象包括城镇居民、农村居民、流动人口、老年人口、校内青少年、校内教职工。调查方式为结构式问卷入户和拦截方式访问，以及随机抽样面访。
（二）防治艾滋病宣传覆盖率评估：每个设区市至少完成包括建筑工地、客运汽车站、文化娱乐场所、住宿类和娱乐服务场所、基层医疗单位五种类型共50个场所的调查，其中：市级30个，县级20个。调查对象为建筑工地、客运汽车站、文化娱乐场所、住宿类和娱乐服务场所、基层医疗单位等。调查方式为随机抽取各评估对象进行实地核验，对现场情况进行记录并拍照取证。

（三）学校防治艾滋病课时落实情况评估：每个设区市至少完成10所学校的调查，包括初中、高中/中等职业学校/普通高等院校，其中：市级5所，县级5所。调查对象为各设区市初中、高中、中等职业学校、普通高等院校及校内学生、教职工。调查方式为采取实地核验与随机面访相结合方式进行评估。

四、评估内容
主要从艾滋病防治知识知晓率、防治艾滋病宣传覆盖率、学校防治艾滋病课时落实情况等方面进行第三方综合评估。

五、评估方式
制定整体项目执行方案及时间规划，报采购人同意后实施。采取实地核验、明查暗访和问卷（面访）方式，形成综合评估结果。 

评估范围

本次调查范围覆盖全区14个设区市市辖区及各设区市1个县（含县级市）。
★七、成果提交

2024年10月至11月开展调查，12月上旬提交数据初步汇总结果，12月下旬提交调查报告（初稿）。
八、服务人员要求
★（一）投入本项目管理人员要求
序号

岗位名称

最低人数

基本要求

1

项目组总负责人

1

具有高级职称，有丰富的项目管理经验。近5年参与过同类项目并担任项目负责人。

2

项目主控督导
1

具有中级及以上职称，有丰富的项目管理经验。近5年参与过同类项目并担任项目经理。

3

项目执行督导
2

大学本科及以上学历，具有较强的项目管理能力和组织协调能力。

4

数据管理员

1

熟悉数据挖掘分析处理、具有信息化管理维护能力。

5

研究员
2
大学本科及以上学历，具有较强的数据分析报告撰写能力。

6
访问员

28
高中及以上学历，具有较强的语言沟通能力，能够使被访问人清晰理解提出的调查提问。
   1.本表中所列岗位，可按项目实际需要增设。

★2.项目总负责人一经确定，不得随意更换，如确实需要更换的，需书面提出并经采购人同意， 未经采购人同意擅自更换的，应承担相应的责任。更换项目总负责人时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。 

★3.要对工作人员实行统一培训，明确岗位职责、要求，并按相应的技术要求达到熟练操作。

★4.不得与被考核单位发生吃、拿、卡、要等问题， 不得发生有责纠纷，不得发生经济往来，不得有泄露专项巡查、考核机密的行为，不得发生弄虚作假的行为。

    ★5.拥有专门的调查队伍，具有高级及以上职称≥3人，中级职称≥5人，配备在报价单位工作满一年以上的项目督导（专职人员）数量≥15人（需提供相关在职人员最近三个月社保证明、职称证书、身份证等复印件）。
 ★（二）设施设备要求 
1.办公设备。须配备必要的外出检查设备和笔记本电脑等日常办公设备，其中检查（评估）人员需要配置足够数量和像素满足要求的照相设备、交通工具等，确保满足项目使用要求。涉及设施设备的所有费用由中标人承担。

2.信息化系统。自行建立数据和信息管理系统，将评估对象、流程、内容等纳入系统进行管理。包括但不限于评估系统与评估APP、评估数据整理与分析等模块。
九、考核办法 
中标人依据采购人要求及其制定的《2024年度考核指标及评分细则》等相关考核办法及评分标准实施评估工作，本项目的考核办法解释权归采购人；如考核要求及所产生的相关指标变化，采购单位有权对考核标准和实施细则进行修改，并通知中标人，中标人必须无条件服从。

十、服务保障
（一）由项目总负责人与采购单位的日常对接，协助开展相关工作。
（二）供应商承诺中标后提供本地化服务。
（三）采购人根据工作需要，发出指令后2小时内，中标单位需派员到达服务现场。

	最高限价合计
	￥288000.00元

	商  务  条  款
	★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。
二、服务期限：12个月（2024年10月1日至2025年9月30日）。
★三、服务地点：广西14个设区市（采购人指定地点）。
四、售后服务要求：
1.质量保质期：  1年（自提交成果并验收合格之日起计，在质保期内如因中标人质量问题遇到返工和补做情况的，中标人必须在3个法定工作日内负责无条件、无偿地返工和修正。）
2．处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知2小时内到达采购人指定现场按采购人的要求、时限处理问题。
五、报价人的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、材料提交

1.供应商的营业执照、组织机构代码证、参与报价报名的法定代表人或报价委托人资格证明书（可以为复印件，但必须加盖供应商公章）。

2.供应商情况介绍、业绩介绍及相关调查评估的业务情况。

3.拟派负责人的姓名、资历、从业经历及业绩。为提高服务质量拟采取的具体方案报价人提供近两年内具备同类项目的业绩及优秀个案；报价时需提供整体项目执行方案及时间规划打印稿（报价时提供电子版）。

4.拟收取相关费用的具体数额及方式等。报价中应包含整个项目的所有费用。未中标公司，我方不支付任何费用。

5.请各相关供应商将文件材料密封后递交到南宁市新民路2号810室（联系人：李琼 0771-2811383），截止时间为2024年9月30日。逾期不予接收。
七、其他要求：
★1.报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）人工劳务费、交通费、差旅费、印制费、培训费等。
★2.付款方式：项目签订合同后,支付约70%款项,成果提交合格后10个工作日内一次性付清剩余款项。付款时采购人以转帐方式将结算款项转入供应商在采购协议签章页的指定帐号。供应商指定账户发生变更的，应在变更前书面通知采购人，否则采购人向原账户转账视为有效支付，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
★3.保密要求：成交供应商须严格遵守采购人保密制度要求，在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到的材料予以保密，未经采购人书面许可，中选供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。


16

