桂卫医发〔2022〕8号

自治区卫生健康委 自治区中医药局关于印发

广西三级医院对口支援县级医院工作方案

（2022-2025年）的通知

各市卫生健康委，各有关医疗机构：

为贯彻落实国家和自治区关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的有关要求，坚持以人民健康为中心，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进县级医院综合能力提升，在前一阶段对口支援工作基础上，2022-2025年继续在全区组织开展三级医院对口支援县级医院工作。现将《广西三级医院对口支援县级医院工作方案（2022-2025年）》印发给你们，请认真组织落实。实施过程中的有关问题、建议和工作情况请及时与相关部门联系。

联系人及电话：

自治区卫生健康委医政医管处：覃杰，0771-2803623；

自治区中医药局医政处：郭小波，0771-2845082。

广西壮族自治区                  广西壮族自治区

卫生健康委员会                   中医药管理局

2022年6月24日

广西三级医院对口支援县级医院工作方案

（2022-2025年）

为切实提高我区县域医疗卫生事业发展水平，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，持续深化三级医院对口支援县级医院工作，制定本方案。

一、总体要求

（一）总体目标。

坚持以人民为中心，坚持新发展理念，按照健康广西的总体要求，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快完善分级诊疗体系，推动县级医院进入高质量发展新阶段。

- （二）工作目标。

- 通过三级医院对口支援工作，引导优质医疗资源下沉，补齐县级医院医疗服务和管理能力短板，持续推动县级医院综合能力提升，有效落实县级医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，利用4年时间，建强一批临床专科、带出一批骨干人才、填补一批技术空白、完善一批管理制度，进一步缩小城乡医疗服务水平差距，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

- 二、工作任务

- （一）加强专科能力建设。支援医院要根据受授医院情况，以及县域医疗卫生发展水平和医疗服务需求，帮助受援医院提升外转率高、就医需求大的常见病、多发病以及疑难病的诊疗能力，补齐专科能力短板。加强卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等急诊急救中心建设，优化资源配置，完善管理制度和流程，落实诊疗规范。重点提升受援医院危急重症患者的抢救能力、重大疫情防控救治能力、重大突发公共事件应急处置能力，肿瘤、神经、心血管、呼吸和感染性疾病等专科疾病防治能力。受援医院为中医医院的，要帮助其加强中医重点专科建设，提升中医药服务能力。

- （二）培养高质量人才队伍。受援医院要选派符合条件的业务骨干参加相关专科医师规范化培训，定期选派医护人员到支援医院进修学习，加强紧缺专业和骨干人才培养培训，构建人才梯队。支援医院是住院医师规范化培训基地的，要招收受援医院符合条件的人员参加培训，同时，支援医院要通过学术讲座、教学查房、手术示教、疑难病例和死亡病例讨论及充分利用远程平台对受援医院人员进行教育培训，提高受援医院医务人员主动学习的意识和能力。每年至少为受援医院培养3名临床骨干医师或医技人员。

- （三）积极开展新技术新业务。支援医院通过人才、技术下沉，帮助受援医院结合实际需求开展新技术新业务，填补技术和业务空白。以患者需求为中心，大力推广临床适宜技术的应用，突破薄弱环节，补齐医疗技术短板，不断充实医疗服务内容和项目。每年至少帮助受援医院开展1项新技术或新业务。

- （四）提升医院科学管理水平。支援医院要帮助受援医院加强资源配置并优化流程，建立医院运营管理决策支持系统，优化管理架构，完善规章制度，健全绩效评价与薪酬分配体系，提高受援医院管理科学化、规范化、精细化水平。可采取托管、组建医疗联合体等方式，由派驻人员担任受援县级医院副院长、科室主任，建立紧密的上下联动机制。

- （五）丰富对口支援形式。

- 对口支援主要采取“组团式”的支援方式，三级医院每次向县级医院派驻至少5名医院管理和卫生专业技术人员（中医医院可派驻3名），其中包括1名副院长，每人连续驻点支援不少于6个月。双方医院要加强人员统筹安排，保证受援医院全年均有派驻人员驻点帮扶。多家三级医院共同支援一家受援医院的，由受援医院会同各支援医院共同协商、统筹规划，做好具体工作安排。“十四五”时期对口支援关系原则上保持不变（见附件1），具体工作可结合国家“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院工作等一并推进。支援医院及其派驻人员日常工作中应当积极开展远程会诊、查房、病理及医学影像诊断等，拓展远程医疗服务内涵，并通过专家坐诊、义诊、巡诊等方式，提高医疗服务可及性，推动优质医疗资源向基层下沉。

- 三、工作要求

- （一）加强组织领导。

- 三级医院对口支援县级医院工作是履行公立医院社会责任和体现公益性的重要内容，各市卫生健康委、中医药局和各医院要充分认识此项工作的重要性，把提升县级医院医疗服务能力作为重点，加强组织领导，做到任务到人、责任到人，落实各项任务，确保实现对口支援目标。

- （二）明确分工，加强协作。

- 1.各市卫生健康委、中医药局要按照本方案确定的对口支援关系，协调、指导相关受援医院、支援医院签订对口支援协议书（模板见附件2），并明确总体目标、年度任务等。医院之间可在协议模板基础上，细化帮扶目标、时间节点、任务内容、责任科室、具体项目技术等，补充签订具体协议。

- 2.支援医院和受援医院按照签订的帮扶协议，认真落实各项帮扶工作任务。各市卫生健康委、中医药局要监督指导支援医院和受援医院落实工作任务，按照相关工作要求和考核标准（见附件3、附件4），每年开展成效评估，形成年度报告分别报送自治区卫生健康委和自治区中医药局（报告模板详见附件5）。

- 3.各支援医院在本次协议签订前已按本方案对口支援关系派驻帮扶的，纳入本年度工作统计。自治区卫生健康委和自治区中医药局将适时对各地对口支援工作情况进行抽查和评估。

- （三）发挥激励约束机制的作用。

- 支援医院要保证派出人员各项福利待遇不变，并给予一定补贴。对支援工作优秀人员，在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各项评优评先时优先考虑。受援医院要为派驻帮扶人员提供必要的工作保障、生活保障和安全保障。

- （四）加强宣传引导。

- 要做好政策解读和宣传引导，挖掘、总结并推广典型经验，利用多种媒体形式，加大宣传力度，充分发挥引导作用，提高群众知晓率，营造三级医院对口帮扶县级医院的良好工作氛围。

- 附件：1.广西三级医院对口支援县级医院关系表（2022-2025年）

- 2.三级医院对口帮扶县级医院协议书（模板）

- 3.受援医院考核标准

- 4.支援医院考核标准

5.对口支援工作总结提纲

- 附件1

- 广西三级医院对口支援县级医院关系表（2022-2025年）

| 序号 | 县（市、区）名称 | 县级医院（受援医院） | 三级医院（支援医院） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马山县 | 马山县人民医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 2 |  | 马山县中医医院 | 南宁市中医医院 |
| 3 | 宾阳县 | 宾阳县人民医院 | 南宁市第一人民医院 |
| 4 | 隆安县 | 隆安县人民医院 | 南宁市第二人民医院 |
| 5 |  | 隆安县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 6 | 上林县 | 上林县人民医院 | 南宁市第二人民医院 |
| 7 |  | 上林县中医医院 | 南宁市中医医院 |
| 8 | 柳城县 | 柳城县人民医院 | 柳州市人民医院 |
| 9 | 鹿寨县 | 鹿寨县人民医院 | 柳州市人民医院 |
| 10 | 三江侗族 自治县 | 三江侗族自治县人民医院 | 柳州市工人医院 |
| 11 |  | 三江侗族自治县中医医院 | 柳州市中医医院 |
| 12 | 融安县 | 融安县人民医院 | 柳州市柳铁中心医院 |
| 13 |  | 融安县中医医院 | 柳州市工人医院 |
| 14 | 融水苗族 自治县 | 融水苗族自治县人民医院 | 柳州市柳铁中心医院 |
| 15 |  | 融水苗族自治县中医医院 | 柳州市中医医院 |
| 16 | 阳朔县 | 阳朔县人民医院 | 桂林市人民医院 |
| 17 | 兴安县 | 兴安县人民医院 |  |
| 18 | 平乐县 | 平乐县人民医院 |  |
| 19 | 荔浦市 | 荔浦市人民医院 | 桂林医学院第二附属医院 |
| 20 | 灌阳县 | 灌阳县人民医院 | 桂林医学院附属医院 |
| 21 | 全州县 | 全州县人民医院 |  |
| 22 | 恭城瑶族 自治县 | 恭城瑶族自治县人民医院 |  |
| 23 | 灵川县 | 灵川县人民医院 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
| 24 | 资源县 | 资源县人民医院 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
| 25 | 龙胜各族自治县 | 龙胜各族自治县人民医院 |  |
| 26 |  | 龙胜各族自治县中医医院 | 桂林市中医医院 |
| 27 | 永福县 | 永福县人民医院 | 广西科技大学第二附属医院 |
| 28 | 藤县 | 藤县人民医院 | 梧州市工人医院 |
| 29 | 蒙山县 | 蒙山县人民医院 | 梧州市人民医院 |
| 30 | 苍梧县 | 苍梧县人民医院 | 梧州市红十字会医院 |
| 31 | 合浦县 | 合浦县红十字会医院 | 北海市人民医院 |
| 32 |  | 北海市卫生学校附属医院 |  |
| 33 | 防城港市 港口区 | 防城港市港口区人民医院 | 防城港市第一人民医院 |
| 34 | 东兴市 | 东兴市人民医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 35 | 上思县 | 上思县人民医院 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 36 | 灵山县 | 灵山县第二人民医院 | 钦州市第一人民医院 |
| 37 | 浦北县 | 浦北县人民医院 | 钦州市第二人民医院 |
| 38 | 平南县 | 平南县人民医院 | 贵港市人民医院 |
| 39 |  | 平南县第二人民医院 | 梧州市红十字会医院 |
| 40 | 容县 | 容县人民医院 | 玉林市第一人民医院 |
| 41 | 陆川县 | 陆川县人民医院 |  |
| 42 | 兴业县 | 兴业县人民医院 | 玉林市红十字会医院 |
| 43 | 百色市 田阳区 | 百色市田阳区人民医院 | 广西壮族自治区江滨医院 |
| 44 |  | 百色市田阳区中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 45 | 田东县 | 田东县人民医院 | 广西壮族自治区江滨医院 |
| 46 |  | 田东县中医医院 | 钦州市中医医院 |
| 47 | 平果市 | 平果市人民医院 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 48 | 德保县 | 德保县人民医院 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 49 |  | 德保县中医医院 | 贵港市中医医院 |
| 50 | 凌云县 | 凌云县人民医院 | 百色市人民医院 |
| 51 |  | 凌云县中医医院 | 广西骨伤医院 |
| 52 | 隆林各族 自治县 | 隆林各族自治县人民医院 | 百色市人民医院 |
| 53 |  | 隆林各族自治县中医医院 | 北海市中医医院 |
| 54 | 乐业县 | 乐业县人民医院 | 百色市人民医院 |
| 55 |  | 乐业县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 56 | 靖西市 | 靖西市人民医院 | 右江民族医学院附属医院 |
| 57 |  | 靖西市中医医院 | 广西国际壮医医院 |
| 58 | 那坡县 | 那坡县人民医院 | 右江民族医学院附属医院 |
| 59 |  | 那坡县中医医院 | 玉林市中医医院 |
| 60 | 西林县 | 西林县人民医院 | 右江民族医学院附属医院 |
| 61 |  | 西林县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 62 | 田林县 | 田林县人民医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
| 63 |  | 田林县中医医院 | 百色市人民医院 |
| 64 | 钟山县 | 钟山县人民医院 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
| 65 | 昭平县 | 昭平县人民医院 | 广西壮族自治区桂东人民医院 |
| 66 |  | 昭平县中医医院 | 贺州市中医医院 |
| 67 | 富川瑶族 自治县 | 富川瑶族自治县人民医院 | 贺州市人民医院 |
| 68 |  | 富川瑶族自治县民族医医院 | 贺州市中医医院 |
| 69 | 河池市 宜州区 | 河池市宜州区人民医院 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 70 | 环江毛南族自治县 | 环江毛南族自治县人民医院 | 河池市第一人民医院 |
| 71 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 河池市第一人民医院 |
| 72 |  | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 广西国际壮医医院 |
| 73 | 南丹县 | 南丹县人民医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
| 74 | 凤山县 | 凤山县人民医院 | 河池市人民医院 |
| 75 | 天峨县 | 天峨县人民医院 | 河池市人民医院 |
| 76 | 东兰县 | 东兰县人民医院 | 广西医科大学附属武鸣医院 |
| 77 |  | 东兰县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 78 | 巴马瑶族 自治县 | 巴马瑶族自治县人民医院 | 广西医科大学第二附属医院 |
| 79 |  | 巴马瑶族自治县中医医院 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 80 | 都安瑶族 自治县 | 都安瑶族自治县人民医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 81 |  | 都安瑶族自治县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 82 | 大化瑶族 自治县 | 大化瑶族自治县人民医院 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 83 | 合山市 | 合山市人民医院 | 来宾市人民医院 |
| 84 | 象州县 | 象州县人民医院 | 柳州市工人医院 |
| 85 | 金秀瑶族 自治县 | 金秀瑶族自治县人民医院 |  |
| 86 |  | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 来宾市中医医院 |
| 87 | 忻城县 | 忻城县人民医院 | 广西科技大学第一附属医院 |
| 88 |  | 忻城县中医医院 | 玉林市中西医结合骨科医院 |
| 89 | 武宣县 | 武宣县人民医院 | 广西医科大学第一附属医院 |
| 90 | 凭祥市 | 凭祥市人民医院 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 91 |  | 凭祥市中医医院 | 广西国际壮医医院 |
| 92 | 大新县 | 大新县人民医院 | 广西壮族自治区民族医院 |
| 93 |  | 大新县中医医院 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
| 94 | 天等县 | 天等县人民医院 | 广西壮族自治区民族医院 |
| 95 |  | 天等县中医医院 | 防城港市中医医院 |
| 96 | 宁明县 | 宁明县人民医院 | 崇左市人民医院 |
| 97 |  | 宁明县中医医院 | 玉林市中医医院 |
| 98 | 龙州县 | 龙州县人民医院 | 崇左市人民医院 |
| 99 |  | 龙州县中医医院 | 防城港市中医医院 |
| 100 | 扶绥县 | 扶绥县人民医院 | 广西壮族自治区人民医院 |

- 附件2

- 三级医院对口帮扶县级医院协议书

- （模板）

- 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于印发巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施意见的通知》有关工作要求，保证《“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院的工作方案》顺利实施，进一步促进优质医疗资源下沉，提升县级医院综合能力，对口帮扶双方医院达成协议如下：

- 一、支援医院的责任

- （一）根据受援医院实际需求，结合本地实际情况，精心组织、认真落实对口帮扶各项支援任务。

- （二）保证派出人员各项福利待遇不变，并给予一定补贴。对口帮扶工作优秀的，在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各项评优评先时优先考虑。

- （三）加强专项经费使用管理，按照有关规定使用。

- 二、受援医院的责任

- （一）摸清本地医院情况，实事求是地提出需求，为支援医院派驻人员提供良好的工作环境、必要的生活保障，保证派驻人员“用得上、用得好”。

- （二）选派骨干医师到支援医院培训，加强培训效果考核。

- （三）加强专项经费使用管理，按照有关规定使用。

- 三、共同责任

- 在本协议书的框架下，针对双方实际，制定可量化的对口帮扶目标，主要包括：县级医院综合能力提升总目标，年度医疗服务能力目标，年度管理水平提升目标，人才培养目标和计划（含派驻和派出人员），拟增设的诊疗科目，拟掌握的新医疗技术，拟开展的新医疗服务项目，远程医疗工作目标，考核评估指标，激励约束机制及具体措施，宣传计划，以及其他目标等，同时应当针对工作进展和完成情况，开展督导自查工作。

- 支援医院：

- （签字、盖章）

- 受援医院：

- （签字、盖章）

- 202 年  月  日

- 附件3

- 受援医院考核标准

| 评价指标 |  | 评价标准 | 评价要点 | 自评情况 （请详细说明完成哪一项、不完成的原因） | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| （一） 对口支援 工作管理 （55分） | 1.组织管理（10分） | 成立工作领导小组和办事机构，院长亲自负责，有专人负责具体工作；定期研究、分析工作开展情况，提出符合实际需要的发展意见。 | - 成立领导小组和办事机构，院长亲自负责援助工作；（5分） - 落实专人负责具体工作；（2分） - （3）每季度召开专题会议或重要会议有涉及对口支援议题且形成符合实际需要的发展意见。（3分） |  |  |
|  | 2.明确责任义务 （10分） | 与支援医院签订项目协议书，协议内容应明确年度发展目标、主要工作任务、双方职责和义务等。 | （1）签订项目协议书，有年度发展目标、主要工作任务、双方职责和义务；（8分） （2）时间期限、目标、任务、双方职责和义务更改时，及时补充协议。（2分） |  |  |
| （一） 对口支援 工作管理 （55分） | 3.落实协议 （15分） | 制定并认真落实双方协议的工作规划和具体计划 | 制定落实双方协议的工作规划和实施计划： （1）有进度工作要求、具体责任人和标准；（7分） （2）工作进展达到具体计划要求。（8分） |  |  |
|  | 4.舆论宣传（10分） | 加强对口支援过程中的舆论宣传，以多种形式宣传项目重大意义和支援医院派驻专家的专业特长、学识水平及优良工作作风等，充分发挥项目的社会效益。 | （1）在当地主要媒体（电视台、广播台、报纸）宣传；（5分） （2）本院院报每期（有期号），或自有网站、微信公众号、微博等网络新媒体宣传。（5分） |  |  |
|  | 5.信息报送（10分） | 按要求开展对口支援工作的信息直报工作 | 直报相关信息及时、准确、完整、真实。（10分） |  |  |
| （二） 派驻人员 管理 （45分） | 6.派驻人员工作安排 - （10分） | 制定派驻人员日常工作管理办法 | - （1）有派驻人员工作安排意见和日常工作管理办法（包括请假程序和要求、工作量的记录和统计办法、带教、培训记录等）；（8分） - （2）对派驻人员安排具体科室。（2分） |  |  |
| （二） 派驻人员 管理 （45分） | 7.派驻人员日常管理 - （15分） | 按照要求对派驻人员进行管理，公示派驻医务人员信息，考核到位；派驻人员开具处方、书写病历、手术记录等必须本人签字，指导手术和操作必须在病历上署名； | - 在医院明显位置公示派驻医务人员姓名、职称、支援医院、专业特长、支援时间；（3分） - 病历医嘱、病程记录有派驻医务人员本人签字，指导手术和操作时在病历上署名；（5分） - （3）派驻人员工作情况纳入本院人员考核范围，统一开展考核，考核结果反馈支援医院。（7分） |  |  |
|  | 8.采纳合理化建议 - （10分） | 医院积极采纳派驻人员的合理化建议并组织实施 | - （1）定期收集派驻人员的合理化建议，有合理化建议；（5分） - （2）组织实施合理化建议。（5分） |  |  |
|  | 9.后勤保障（10分） | 为派驻人员提供安全、便利的工作和生活条件 | - （1）受援医院配合支援工作实施，合理安排派驻人员工作条件；（5分） - （2）配合支援医院妥善安排派驻人员生活条件。（5分） |  |  |

附件4

- 支援医院考核标准

| 类别指标 |  | 评价标准 | 评价要点 | 自评情况 （请详细说明完成哪一项、不完成的原因） | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| （一）对口支援工作 管理 （25分） | 1.组织管理（10分） | 成立领导小组和办事机构，院长亲自负责该项工作，有专人负责具体工作；定期研究、分析项目实施情况，解决存在的问题。 | - 成立项目领导小组和办事机构，院长亲自负责支援工作；（2分） - 落实专人负责具体工作；（2分） - （3）每年度党政领导班子专题研究对口支援工作，分析解决工作中实际困难和问题；（2分） - （4）定期召开领导小组专题会议，研究制定当年度对口支援工作计划并组织实施；（2分） - （5）医院领导每年对对口支援工作开展督查。（2分） |  |  |
|  | 2.明确责任 义务 - （7分） | 院领导带队到受援医院进行调研，在双方协商的基础上，提出具体工作任务，与受援医院签订项目协议书，协议内容具体，明确支援时间、年度发展目标、主要工作任务、双方职责义务等 | - 医院主要领导进行调研；（2分） - （2）签订协议，协议书中包括年度和中长期目标、任务内容、支援方式、双方权利和义务、建设特色或重点科室、培养业务骨干或科室带头人等；缺少以上内容不得分；（3分） - （3）执行过程中有调整及时签订补充协议。（2分） |  |  |
| （一）对口支援工作 管理 （25分） | 3.接收进修 （3分） | 接收受援医院相关医师进修培训 | 接收人员进修培训，实行免费培训。（3分） |  |  |
|  | 4.经费使用 （5分） | 经费使用符合项目管理的要求 | 经费严格按照项目管理规定支出。独立账户管理。（5分） |  |  |
| （二）派驻人员管理 （25分） | 5.派驻人员 符合规定 （8分） | 支援医院向每所受援医院派驻以医疗为主，兼顾护理、医技、管理等专业人员，每批不少于5人（其中1人挂职副院长），连续工作时间不得少于6个月。 | - 每批派驻人员人数不少于5人（其中1人挂职副院长），且在受援医院连续工作6个月以上；（6分）（每少1人扣1分，工作时间不到6个月的，每1人扣1分，扣完为止） - 派驻人员职称或专业均符合要求；（2分） - （3）加分情况：派驻人数>5人时，每多1人且连续派驻半年以上加0.5分；派驻副高以上医师每派1名加0.5分。 |  |  |
|  | 6.派驻人员 管理 （9分） | 加强对派驻人员的管理，明确工作目标，建立相关管理制度。 | （1）每名派驻人员有明确的对口支援工作目标，目标须有时间表和量化的任务项；（4分） （2）有派驻人员管理的规章制度，并严格落实；（2分） （3）建立派驻人员离岗请假制度。派驻人员连续工作期间内没有擅自离岗情况。（3分） |  |  |
| （二）派驻人员管理 （25分） | 7.派驻人员 待遇 （6分） | 派驻人员下派期间的工作补贴与考勤结果挂钩；确保派驻医务人员工资、奖金、福利水平不低于本院本科当年同等资历医务人员平均水平，保留其岗位和职务不变； | - 派驻人员工作补贴与考勤结果挂钩；（2分） - 派驻人员在对口支援期间工资、津贴、奖金等各项福利待遇不变，并给予一定生活、交通补贴。保留其岗位和职务不变；（2分） - （3）每半年在全院范围内公示一次派驻人员工作情况。（2分） |  |  |
|  | 8.解决派驻 人员实际 困难 （2分） | 为派驻人员提供安全、便利的生活条件 | 为派驻人员解决实际困难。（2分） |  |  |
| （三）对口支援绩效 （50分） | 9.业务培训 （9分） | 每年开展学术讲座或举办业务培训累计不少于20次，手术示教累计不少于20次，教学查房累计不少于40次。 | 举办业务培训、手术示教、教学查房各占3分，不达到标准不得分。（培训、示教、教学查房要有相应的佐证材料） |  |  |
|  | - 10.推广新技术、新项目、新业务 - （10分） | 每年在受援医院推广适宜新技术、新项目、新业务 | - 每年指导受援医院开展至少1项新技术、新项目或新业务；不开展不得分。（7分） - 受援医院医务人员能够独立完成。（3分） |  |  |
| （三）对口支援绩效 （50分） | 11.专科 能力建设 （8分） | 帮助受援医院建设院级及以上级临床重点专科 | - 支援的专科获得市级临床重点专科并通过验收的，每获得1个专科得2分； - 支援的专科获得市级以上的临床重点专科得3分； （3）总分不超过8分。 |  |  |
|  | 12.建章 立制 （5分） | 对受援医院管理和技术规范提出合理化建议，受援医院的临床诊疗工作进一步规范。 | 每个派驻队员至少提出并建立或改进一项管理制度和技术规范，不达标准不得分。 |  |  |
|  | 13.受援医院医疗服务能力提升 （18分） | 受援专业服务能力、技术水平、医疗质量较支援前提升；医院整体服务能力较前提升。 | - 受援医院常见病多发病诊治、危重急症救治能力较支援前提升；（5分） （2）受援医院三、四级手术和微创手术例数较支援前提升；（3分） - （3）受援医院床位使用率较支援前提升；（3分） - （4）受援医院转诊率较支援前降低；（3分） - （5）受援医院医疗服务收入（不包含药品、耗材、检查、化验收入）占本单位医疗收入的比例较支援前提升。（4分） |  |  |

附件5

对口支援工作总结提纲

- 一、支援工作基本情况

- （一）受援单位、支援时间和方式及支援人员构成。

- （二）支援工作和派驻人员管理情况。

- （三）支援工作保障和经费管理情况。

- 二、支援工作开展情况

- 在医疗服务能力、医疗人才队伍建设和医院管理等方面提供支援的具体情况。

- 三、支援成效和工作亮点（要有具体的数据）

- 四、支援工作存在问题和意见建议

从工作目标、工作机制（含支援关系、支援责任和支援模式等）、工作措施、人员选派管理、政策、资金保障等方面提出意见和建议。