附件1

2019年中越边境地区（中国境内）重大突发事件卫生应急综合演练

指挥流程和指挥指令表

| 时间 | 导条背景 | 导条（指令） | 执行小组 | 执行内容 | 响应反馈内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 今早7:50左右，东兴市卫生健康局接到中国东兴口岸通报，一辆满载中国游客的旅游大巴在越南境内某海岸发生侧翻，初步判断有伤员22人，其中重伤9人。越方正在紧急施救，但由于当地医疗条件有限，用救护车陆续送22名伤员东兴口岸，通过“1369”急救绿色通道简化手续过关，交由中方救治。由于车祸现场复杂、路况不佳以及车辆往返、通关手续耗时，估计伤员到达我方约需2个多小时。我委接到报告后，考虑到伤员到达我方时间较长，需尽快救治，但东兴市内救治力量有限，决定立即从南宁、北海、防城港、东兴派出共八支紧急医学救援队参与救治；考虑到当前越方疫情，派出国家突发急性传染病防控队（广西）参与疫情监控，于10点钟前到达口岸前某空地集结，搭设帐篷手术室临时救治伤员，开展现场紧急救治、疫情监控。 | 指挥长：请各队报告集结情况 | 各紧急医学救援队伍 | 集结队伍，整合装备，报告集结情况 | 报告： 广西医科大学第一附属医院紧急医学救援队集结完毕； 广西医科大学第二附属医院紧急医学救援队集结完毕； 广西壮族自治区人民医院紧急医学救援对集结完毕； 武警广西总队医院紧急医学救援队集结完毕； 国家突发急性传染病防控队（广西队）集结完毕； 国家海上紧急医学救援队（北海市人民医院队）集结完毕； 防城港市紧急医学救援队集结完毕； 东兴市紧急医学救援队集结完毕； | 【接指令后，四支紧急医学救援队、国家突发急性传染病防控队（广西）携带帐篷及设备8:00从南宁市出发（约2个小时）、国家海上紧急医学救援队（北海市人民医院队）从北海市出发（约1个半小时）、防城港市紧急医学救援队从防城港市出发（约1个小时）、东兴市紧急医学救援队从东兴市人民医院出发（约15分钟），10:00到达集结地待命。】 |
| 10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 10:05 | 接东兴边检再次通报：越方卫生部门救护车转运的2名伤员已至中越边境东兴口岸（1369号界碑）附近。 | 请地面转运组立即前往东兴口岸开展紧急医学救援。 | 地面转运组（东兴市人民医院救援队为主，其他队救护车参与） | 对转运至1369号界碑边防线的伤员，在办理通关手续的同时，与越方进行医疗交接、并进行初步检伤，评估转运风险。 | - 地面转运组即刻出发前往东兴口岸； - 到达东兴口岸办理通关手续的同时进行初步检伤，与越方救护车展开病人交接。 - 报告：越方救护车已到达两辆，转运病人两名，考虑四肢骨折，目前病情相对平稳。拟立即送往东兴市人民医院救治。 | 每家医院分别派人登上自己医院的救护车，前往东兴口岸，余下的人在主演练场等待（预拍画面）。 |
| 10:10 | 越方中巴车转运的20名病人送到。根据越方反映的转运路途颠簸等情况，在办理通关手续的同时，再次进行伤情评估。 | 请检伤分类组立即再次进行伤情评估分类 | 检伤分类组（防城港市人民医院救援队） | 再次进行伤情评估分类 | 报告：目前共有20名伤员，情况为2红，5黄，13绿。 | 评估病情、分级、分区、做好标识、登记相关资料。 |
| 10:15 | 评估发现危重伤员2名，重伤5人，轻伤13人。分别做好红、黄、绿标记，分别安置在红、黄、绿区。 | 由现场救治组进行分区救治。 | 现场救治组1（广西医科大学第一附属医院）牵头，各现场救治组参与 | 分区现场救治；伤口的重新包扎、止血、固定。 | 现场救治组1报告：两名红色伤员，1号危重伤员考虑为脾破裂，须立即行手术治疗；2号危重伤员为胸部外伤病人，经过初级创伤救治，目前生命体征相对平稳。 | 进行PTC演示 |
| 10:20 | 1号危重伤员考虑为脾破裂，须立即行手术治疗 | 请紧急手术组1对1号危重伤员在手术帐篷1紧急救治 | 紧急手术组1（武警广西总队医院救援队） | 完善相关检查，行相关操作 | 报告：1号危重伤员考虑为脾破裂，经B超检查明确诊断脾破裂，立即行手术治疗。 | 手术帐篷进行脾破裂紧急手术 |
| 10:25 | 现场救治组2报告：3号重伤员，出现进行性呼吸困难加重 | 转入重症救治帐篷，请危重症救治组对3号危重伤员开展现场紧急救治。 | 危重症救治组（自治区人民医院救援队） | 完善相关检查，行相关操作 | 报告：病人症状、体征，结合床旁快速超声检测，病人考虑心包填塞，床旁超声引导下，行心包腔穿刺术，经治疗后病人呼吸困难缓解，生命体征趋于平稳，拟转回防城港市人民医院进一步诊治。 | 行床旁超声引导下心包腔穿刺术，术后转运病人。 |
| 10:30 | 5号重伤员为颅脑外伤病人，突然出现呼吸心跳停止 | 现场救治组2立即现场救治 | 现场救治组2（北海市人民医院救援队） | 5个周期心肺复苏、电除颤，气管插管，静脉通路液体复苏 | 经过积极的心肺复苏（气管插管辅助呼吸，胸外心脏按压，电除颤）目前患者心跳恢复，但仍无自主呼吸，病情严重，须转运至医院行进一步高级生命支持。 | 心肺复苏+气管插管+电除颤（使用模拟人） |
| 10:35 | 现场救治组3报告：15号伤员诉胸痛进行性加重，疑似心肌梗死，拟航空转运 | 请航空转运组进行航空转运 | 航空转运组 （广西医科大学第二附属医院救援队） | 完成转运前评估、病人生命状态维护、直升机航空转运病人 | - 通过5G技术与医科大学第二附属医院远程会诊中心连线，实时在线传输病人资料，考虑为外伤后诱发急性下壁心肌梗死，需马上行PCI - 经转运风险评估，金汇通航公司完成航线调配，机组人员到位，转运病人到广西医科大学第二附属医院 | - 金汇公司完成航线调配 2、航空医学救援队转运病人至直升机旁（整个过程实现5G实时在线传输医疗数据） |
| 10:45 | 绿区发现18号一病人有发热、皮疹、肌肉关节疼痛、乏力等临床表现，怀疑为某种传染病患者 | 疫情防控组调查核实病例情况、明确诊断 | 疫情防控组 （自治区、防城港市、东兴市疾控中心防控队） | 快速风险评估与应对；落实防控措施 | 通过排查，本次伤员跨境救治事件中仅发现1例登革热病例，疫情处置及时、有效。如经25天（8～10天外潜伏期、3～15天内潜伏期）监测后未发生本地传播，可认定疫情得到控制。现场指挥部将疫情信息报告上级相关部门，并通报越方。 | 包含病例发现与转移、病例核实诊断、快速风险评估与应对、落实防控措施、疫情通报六个环节。 |
| 10:50 | 部分黄区病人出现精神异常，不配合治疗，请求心理治疗支援 | 心理干预组 | 心理干预组 （广西医科大学第二附属医院救援队） | 心理救援 | 共有6名伤者表现创伤后应激综合征，已经给与心理疏导。 | 开展心理救援 |
| 10:55 | 此次边境突发事件卫生应急救援通过航空转运病人1例，通过地面转运21名病人，其中7名转往防城港市第一人民医院、15名转往东兴市人民医院，转运过程顺利，无人员死亡。根据伤情，我委再指派广西医科大学一附院1名创伤专家于今天下午到达东兴市人民医院指导骨折伤员治疗。此次演练顺利完成，整个演练过程的总结待完成后再反馈给各单位，予以继续提升综合应急救援能力！ |  |  |  |  |  |
| 11:00 | 演练结束 |  |  |  |  |  |

附件2

2019年中越边境地区（中国境内）重大突发事件卫生应急综合演练现场救治分工

| 分工 | 对口救援队 | 职责 | 工作区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检伤分类组 | 防城港市紧急医学救援队 | 评估病情、分级、分区、做好标识、登记相关资料 | 检伤分类区 |
| 现场救治组1 | 广西医科大学第一附属医院紧急医学救援队 | 红区病人的初级创伤救治 | 检伤分类区红区 |
| 现场救治组2 | 国家海上紧急医学救援队（北海市人民医院） | 黄区病人止血、包扎、固定 | 抗休克帐篷 |
| 现场救治组3 | 防城港市港口区紧急医学救援队 | 绿区病人止血、包扎、固定 | 检伤分类区绿区 |
| 紧急手术组 | 武警广西总队医院紧急医学救援队 | 实行紧急手术 | 手术帐篷1 |
| 危重症救治组 | 自治区人民医院紧急医学救援队 | 开展危重症救治 | 重症救治帐篷1 |
| 航空转运组 | 广西医科大学第二附属医院紧急医学救援队 | 完成转运前评估、病人生命状态维护、直升机航空转运病人 | 重症救治帐篷2、直升机起降点 |
| 地面转运组 | 东兴市人民医院紧急医学救援队为主，其他救援队救护车参与 | 救护车地面转运病人 | 救护车有序转运 |
| 疫情防控组 | 国家突发急性传染病防控队，防城港市疾控中心，东兴市疾控中心 | 对境外输入传染病疫情进行有效防控 | 防疫控制区域 |
| 心理干预组 | 广西医科大学第二附属医院紧急医学救援队 | 分工明确进入各工作区域，创伤进行后心理疏导工作 | 各区域 |
| 信息汇总组 | 东兴市人民医院紧急医学救援队 | 汇总各区域救治情况，及时报告指挥部 | 各区域 |

附件3

各类物资准备具体分工

| 序号 | 任 务 | 物 资 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.设计、制作总体背景 2.布置开幕式现场 | 1.音响、摄影摄像器材 2.台上台下桌椅； 3.活动背景墙的设计、印刷、与搭建 4.LED屏 | 1.防城港市卫健委、港口区卫健局联系广告公司制作并搭建开幕式现场背景墙，现场布置，开幕式前LED屏播放视频准备； 2.防城港市卫健委、港口区卫健局负责联系提供和摆放桌椅的单位或公司 3.防城港市卫健委、港口区卫健局负责联系提供音响设备的公司 4.防城港市卫健委、港口区卫健局负责对接演练现场转播屏使用及当天1名技术人员现场保障； 5.自治区卫健委宣传处负责联系媒体，完成演练现场拍摄及直播； |
| 2 | 制作现场指挥部和展示区的标识牌或者是指示牌 | 标识牌或者指示牌 | 1.防城港市卫健委、港口区卫健局负责联系广告公司制作（指挥部、红黄绿区标识、检伤分类、战地医院等） 2.策划及现场指挥组和后勤保障组布置 |
| 3 | 各专业科目演练场景布置 | 场景布置的道具和物品 | 策划及现场指挥组和后勤保障组布置 |
| 4 | 1.搭建帐篷 2.摆放办公用品 | 1.办公桌椅 2.办公设备（电脑、打印机、投影仪等） 3.音响设备 4.饮用水 | 策划及现场指挥组和后勤保障组负责搭建、布置 |
| 5 | 满足参加演练人员住宿、餐饮、会议需求的酒店 |  | 后勤保障组协调、安排住宿和餐饮（所有参演人员集中安排） 后勤保障组协调展示装备车辆的停放 |
| 6 | 接待队伍进场 |  | 后勤保障组负责 |
| 7 | 翻译 | 中越翻译 | 后勤保障组负责 |
| 8 | 5G远程会诊/远程操作，演练现场直播 | 通讯设施 | 网络通讯保障组负责 |
| 9 | 现场投影及宣传 | 现场转播，投影屏幕、设备 | 宣传组负责联系媒体及宣教中心，完成演练现场拍摄及直播；负责安排讲解员。 |
| 10 | 战地医院 | 战地医用帐篷及内附病床等医疗设备 | 武警广西总队医院负责 |
| 11 | 地面转运交通工具 | 救护车 | 国家海（水）上紧急医学救援队1辆（指挥车）、广西医科大学第一附属医院1辆、广西医科大学第二附属医院1辆、自治区人民医院1辆、武警广西总队医院1辆、自治区疾控中心1辆（负压救护车），南宁急救医疗中心1辆、防城港市第一人民医院3辆、东兴市人民医院2-3辆、港口区人民医院救护车1辆（需提前收集救护车图片、行驶证、司机相关信息） |
| 12 | 航空救援 | 直升机及配套机组人员 | 1.上海金汇通航广西分公司负责协调直升机起降及机组人员； 2.广西医科医科大学第二附属医院航空救援队负责转运药品及耗材； |
| 13 | 现场指挥指令衔接 | 对讲机 | 由自治区卫生健康委协调 |
| 14 | 其他 | 急救设备 | 每家参演单位负责参演部分的具体流程制订和所需急救设备、耗材的配备 |

附件4

演练日程

| 日期 | 时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4日 | 12:00-18:00 | 指挥部和策划组人员先期到达防城港市，在后勤保障组的配合下，搭建和布置现场指挥部及专业科目演练现场，进一步落实演练开幕式现场。 | 策划及现场指挥组 |
| 5日 | 11:00-15:00 | 各队伍报到、办理住宿 | 各队伍队长和后勤保障组人员 |
|  | 15:00-17:00 | 搭建演练总指挥部、演练开幕式布置、车辆和装备展开、专业科目演练场景布置 | 各队伍队长和后勤保障组人员 |
|  | 15:00-18:00 | 布置开幕式现场，测试音响、话筒、LED、对讲机等设备 | 后勤保障组人员 |
|  | 18:00-19:00 | 晚餐 |  |
|  | 19:00-20:00 | 桌面推演 | 策划及现场指挥组和各队伍队长 |
| 6日 | 7:00-9:00 | 早餐 |  |
|  | 9:30-10:00 | 前往演练开幕式现场 | 各队伍队长和后勤保障组人员 |
|  | 10:00-10:15 | 演练开幕式 | 全体人员 |
|  | 10:15-11:15 | 专业科目演练 | 策划及现场指挥组、演练评估组、宣传组、后勤保障组、网络通讯保障组和各队伍队长 |
|  | 11:15-11:30 | 专家点评、评估总结 | 策划及现场指挥组、演练评估组和各队伍队长 |
|  | 11:30-12:00 | 装备展示 | 国家海（水）上紧急医学救援队、国家突发急性传染病防控队、南宁急救医疗中心、武警广西总队医院 |
|  | 12:00-13:00 | 午餐 |  |
|  | 13:00- | 车辆及装备收拢，各队伍撤离和返程 | 各参演队伍队长 |

附件5

参演人员回执

| 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 手机号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人数） |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：         填报时间：2019年10月  日

附件6

参演车辆回执

单位名称（盖章）：填报时间：2019年10月  日

| 车型 | 车牌号码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计（辆） |  |  |