桂卫规财〔2013〕306号

自治区卫生厅关于2010-2012年中央补助公共卫生和卫生基础设施建设项目

督查情况的通报

各市卫生局：

为加快推进中央补助公共卫生项目（不含基本公卫项目下称:公卫项目）和卫生基础设施建设项目（下称:基建项目）工作，自治区卫生厅于2013年8月中旬对全区8个市2010-2012年中央补助公卫项目、基建项目进行了督查。现将督查情况通报如下。

一、督查工作组织方式

（一）督查范围及内容。

1.公卫项目。2010-2012年度中央补助公卫专项，重点督查项目管理制度建设、资金下达、到位、使用及效果情况。

2.基建项目。

（1）2009年以来中央安排的基建项目。重点督查未开工项目前期工作进展情况及存在困难。

（2）卫生基建项目网络直报填报情况。

3.2013年我区卫生行业100亿元固定资产投资任务分解和完成情况。

（二）督查对象。

全区抽查8个市，督查56个项目单位。主要选择2010-2012年已安排县级医院未开工的基建项目和公共卫生项目比较多的县（市、区）。

（三）督查方式。

采取听取汇报、集中调账检查、现场核查和督查结果反馈相结合。

二、卫生项目投资及进度统计情况

（一）公卫项目。

2010-2012年中央补助广西公共卫生项目93个。 其中：2010年54个，2011年24个,2012年15个。累计资金803582.3万元，（其中：2010年219087.8万元，2011年332631.59万元,2012年251863万元）。截止2013年7月30日，累计支出598531.42万元.，完成进度74.48%。

（二）基建项目。

2009-2012年全区卫生基建项目2386个，总建设面积320.88万平方米，计划投资83.9亿元。截止6月30日，已开工2319个，开工率97.19%，完工1854个，完工率77.7%，完成投资55.18亿元，完成计划投资65.72 %。未开工项目64个，2010年3个，2011年22 个，2012年39个。

三、督查情况

（一）公卫项目。

实际督查调账查阅项目共73个。其中：2010年度 44个，2011年度19个，2012年度10个。调账查阅和现场督查市、县（区）卫生局、疾病预防控制中心、妇幼保健院等项目单位共计23个，项目资金24847万元。

（二）基建项目。

在全区未开工的64个项目中。共抽查30个，其中按年度分：2010年1个，2011年13个，2012年16个；按类别分：地市级中医院1个，县（区）人民医院1个，儿童医院4个，卫生监督所9个，县级急救中心4个，县（区）疾病预防控制中心4个，全科医生临床培养基地4个，乡镇卫生院3个。

四、存在问题

（一）公卫项目。

督查中发现各地不同程度地存在一些问题和薄弱环节，主要表现在：资金管理及使用仍需进一步规范。部分市、县（市、区）专项补助资金拨付不够及时；医疗卫生机构会计核算水平参差不齐，有的项目补助经费在收入和支出上未能按照上级要求设置独立科目、明细分类核算；存在项目资金管理不够规范，有的资金使用超出开支范围，有的资金使用签批、报销手续不完善。

1.资金下达及执行情况。

项目资金基本到位，但都存在当年的项目资金次年才到达项目执行单位，有的县（区）在下达项目资金时不明确资金来源（项目名称、中央或省级资金、项目年度等）， 导致项目执行单位在核算来源时不够规范。

2.扩大范围使用项目资金。

部分单位存在超过规定用途使用项目资金的现象，如存在项目资金中列支设备购置的现象。

3.资金使用报销签批手续不完整。

部分单位使用项目经费开支发放的聘用人员工资、绩效工资，加班费，补助等没有考勤表、发放标准等相关附件。缺少活动开展的痕迹资料，支出佐证不足，造成项目档案与财务账缺少对应关系。采购办公用品和耗材、设备、车辆加油存在较大额现金支出；举办培训、会议通知、签到表等佐证材料不齐全；印刷费开支无品名、价格及发放记录；汽油费、油卡充值支出无相关里程、出车记录。个别项目单位使用结余经费时，未经相关部门批准，直接由本单位业务主管审批后随意支付；支付相关费用时无财务审核签字。

4.财务核算不规范。没分明细科目核算各项目经费的来源和指出，没有核算明细科目中央补助，省财政补助、市县财政补助导致各项目经费使用结余情况不清（具体问题详见附件1）

（二）基建项目存在问题

共抽查了56个项目，其中30个项目未开工,26个项目在建，未开工项目单位名单及原因（详见附件2）。

1.未落实项目建设用地。

在督查30个未开工项目中，未落实建设用地有7个项目，分别为：卫生监督所3个，疾病预防控制中心3个，儿童医院1个。未按时落实建设用地的原因是：一是有的县没有做好区域卫生规划工作，医疗机构建设选址随意性较大，反复多次选址影响建设用地落实，如桂林市平乐县。二是部分项目在规划时考虑问题不周，对项目建设过程中涉及的问题估计不足，造成投资额过高和施工场地限制难以开工，反复调整地址，如河池市金城江区疾病预防控制中心和金城江区卫生监督所。

2.项目前期准备不足。

有些项目在落实建设用地的时候遇到拆迁、补偿和反复调整项目用地；有的项目原规划为改造项目，计划下达后无法建设需调整为新建项目，需要临时征用建设用地。落实项目建设用地时间过长，是造成项目开工慢的主要原因。

3.前期工作推进不力。

有些项目单位对建设程序不熟悉，有的项目因为在规划考虑问题不周全，反复调整项目总评，在办理前期手续花费时间过长，在抽查的30个项目中,有23个已落实建设用地，但仅有5个完成初步设计并经发改委审批、批复。

4.项目管理存在问题。

有的项目资金管理不规范，督查过程中发现有的项目超合同支付工程款，有的项目合同与个人签订、付款直接转入到个人账户。

5.网络直报工作存在问题。

相当部分项目的单位没有按文件要求及所下达的填报任务填报期数，有的项目单位所填的报表错漏项较多, 主要是项目手续管理信息填写不全，没有按直报要求及时上传形象照片，报表存在完成计划投资大于实际完成投资等逻辑错误。

（三）100亿元固定资产投资问题。

在检查的8个市，7个市已按照《自治区卫生厅关于下达2013年卫生行业固定资产投资工作目标任务的通知》（桂卫规财〔2013〕140号）的要求分解下达固定资产投资任务，开展进度统计工作并加以推进。但仍有桂林市未按照要求分解下达固定资产投资任务。

五、下一步工作要求

本次抽查部分项目单位所发现问题，具有一定得代表性，其他未抽查到的项目单位也要高度重视,加强以下工作：

（一）公共卫生项目。

1.严格执行有关方案制度。

各市卫生局要结合卫生部关于中央补助地方公共卫生项目的管理要求，我区对所有公卫项目制定了项目实施方案，要严格执行实施方案和绩效考评要求做好项目信息统计和宏观项目管理工作，使各级管理部门了解资金下达使用和管辖情况。

2.继续规范经费使用和加强项目资金的日常管理。

（1）严把财务审核关。重点加强工作内容、预算标准和目标任务的审核管理，加强支出合理性的佐证，严禁超范围、超标准支出，做到专款专用。加强财务内控制度，经费支出要按规定的程序进行报批。

（2）规范会计核算。不同项目要分科目单独核算，同一项目要分年度、分经费来源分别进行明细核算。如：分中央、自治区及县级配套核算。并按照会计制度的要求正确合理使用会计科目和明细科目编制会计分录。

（3）健全项目档案。业务部门要保管好项目活动开展的佐证资料，且要与财务报账资料对应相符。

3.各级主管部门应加快专项资金下达速度，同时明确项目资金名称、来源、年度等情况。

（二）基建项目。

1.提高认识，加强领导。

各市、县卫生局要高度重视项目建设工作，按照“统一领导，分级负责”的原则，充分发挥各级项目领导小组的作用，加强对项目建设的领导，各项目单位要列出未开工项目倒计时开工时间表，由县卫生局报市卫生局，由各市卫生局汇总项目开工倒计时时间总表。

2.加快项目前期手续办理。

争取通过政府协调项目建设涉及的发改、财政、建设、规划、土地、环保、消防等部门，督促其强化服务意识，简化办理程序，对于需要报办审批手续的让项目单位早知道早准备及时办理，解决建设中审查审批的困难和问题，促使项目早日开工建设。对下达两年内不开工的项目将根据国务院有关盘活沉淀资金的要求，将收回项目资金并追查有关领导责任。

3.加强2013年下达计划的推动工作。

2013年卫生基建项目已经全部下达，项目种类较多，投资额、建设规模、建设内容和要求不尽一致，各市、县卫生局要进一步认清形势，理清思路，立足实际，克服困难，针对以上存在的困难和问题，及时调整工作重心，加大工作力度，认真做好项目工作，采取有效办法分类推进项目建设，未开工的项目要争取早日开工建设，已经开工的项目要加强项目的管理。

4.加强卫生基建项目网络直报工作。

各有关单位要高度重视网络直报工作，落实专人负责，定期上报信息。市、县卫生局要按时对网络直报内容进行审核，督促所属单位认真、完整、准确填报，提高报表信息质量。

5.继续加强对基建项目的绩效考评。卫生项目建设仍然是自治区党委对我厅卫生工作绩效考评的主要内容，各市县要在往年绩效考评的基础上继续加大对卫生基建项目的考核工作，今年的考核途径和考核资料更多来源网络直报信息，我厅也将在近期形成今年的项目绩效考评方案。

（三）整改结果报送时间要求。

请各相关市卫生局于2013年9月30日前将项目存在问题整改结果报送自治区卫生厅项目办。

附件：1.公卫项目问题明细表（抽查项目）

2.基建项目问题明细表（抽查项目）

广西壮族自治区卫生厅

2013年9月4日

广西壮族自治区卫生厅办公室              2013年9月4日印发