## 资金和财务管理表
1.医疗卫生服务体系建设项目现场督查工具表——资金和财务管理
使用对象：具体项目单位，如果为卫生行政部门统一实施，每个项目填写一张表。
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 数据来源 | 督查方法 | 结论（划√） | 备注
项目单位和项目名称： |  |  |  | 督查方式：需要现场督查的重点项目□ 集中调帐不去现场的项目 □
中央下达投资年度： |  |  | 实际建设面积（平方米）： |  | 建设性质： | 预算投资（万元）：
1 资金管理情况（至少抽查10笔支出凭证） | 1.1 资金落实情况 | 1.1.1 中央补助资金是否足额下达 | 查阅投资计划或资金分配文件和项目单位零余额账户 | 资金落实以有相关文件为标准 | 是□ 否□ | 如否，资金缺口（万元）：
|  | 1.1.2 地方配套是否足额下达 |  | 财政配套资金落实以有相关文件为标准 | 是□ 否□ | 计划金额（万元）： 如否，未足额下达的单位： 资金缺口（万元）：
|  | 1.1.3 是否需要项目单位自筹资金 |  | 自筹资金以进度达到时能支付为标准，进度未达到以单位（年度）结余能力推算 | 是□ 否□ | 如是，自筹金额（万元）： 资金来源：
| 1.2 资金支出及时性 | 1.2.1 是否超进度支付工程款、监理款 | 查阅经审核确认的与工程结算清单和形象工程进度相匹配的支付申请单，并与合同付款条件对照 | 超过合同约定进度比例支付为超进度支付 | 是□ 否□ | 如是，超进度支付金额（万元）： 超前（ ）月
|  | 1.2.2 是否延期支付工程款、监理款 |  | 根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第13条规定，按照合同约定，施工方提出请款申请14天内甲方应给予确认，后财务及时支付 | 是□ 否□ | 如是，延期支付金额（万元）： 请款申请时间： 最终付款时间：
| 1.3 支出合规性（填写汇总情况，具体情况填写抽查凭证记录表） | 1.3.1 是否存在现金支付工程款的现象 | 检查支出相关凭证，每个项目每年至少抽取10笔，检查支出规范性 | 应为否 | 是□ 否□ | 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）：
|  | 1.3.2 是否存在资金支付给个人账户或非合同签订单位的现象 |  | 应为否 | 是□ 否□ | 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）：
|  | 1.3.3 是否存在白条入账 |  | 应有发票和正规收据（财政认可）的但用其他收据或白条抵顶 | 是□ 否□ | 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）：
|  | 1.3.4 是否存在改变资金用途 |  | 有不应列支的无关支出和扩大支出范围的内容 | 是□ 否□ | 如是，抽查金额（元）： 违规金额（元）：
|  | 1.3.5 付款佐证资料是否齐全 |  | 工程付款要有经审核的工程量清单并且按合同约定；设备付款要设备验收合格并且按合同约定 | 是□ 否□ | 具体情况填写抽查凭证记录表
|  | 1.4.1 是否有审批手续不全的付款 |  | 工程款要有申请单位主管、监理单位主管、业主单位审核和主管领导的签字；其他款项的支付是否有经办、审核、领导签字 | 是□ 否□ | 具体情况填写抽查凭证记录表
| 1.4 竣工财务决算管理 | 1.4.2 是否及时编制财务决算 | 查阅竣工财务决算报告和报表 | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第37条规定，完工验收后3个月内编制竣工决算视为及时 | 是□ 否□ | 如否，完工验收与竣工决算间隔时间:（天）
|  | 1.4.3 大中型项目的竣工财务决算是否评审 | 查阅竣工财务决算报告评审文件 | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第42条规定，3000万及以上的项目其竣工决算应由投资评审机构或财政部门认可的中介机构进行评审 | 是□ 否□ 非大中型项目不适用□ | ——
|  | 1.4.4 交付使用项目，是否继续从基建科目中支付费用 | 查竣工决算总造价与拨款金额比较 | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第44条规定，具备竣工验收条件的，3个月内不办理竣工决算和固定资产移交手续的施工项目正式投产，其费用不得从基建投资中支付 | 是□ 否□ 已办理竣工财务决算和固定资产移交手续□ | 如是，支付费用的金额：
| 1.5 结余资金使用情况 | 1.5.1 结余资金使用是否符合文件规定 | 查看结余资金相关文件 | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第14条规定，核查结余资金是否先用于还项目贷款，然后按30%作为项目单位留成收入，70%归还投资方 | 是□ 否□ 无结余资金□ | 结余资金金额（万元）： 如否，结余资金用途： 未按规定使用的金额（万元）：
2 财务管理情况 | 2.1 财务控制制度建立和落实情况 | 2.1.1 是否建立财务内控制度 | 财务内控制度的相关文件 | 查阅是否有相关文件 | 是□ 否□ | ——
|  | 2.1.2 是否落实财务控制制度，其中： ①专人负责会计核算，会计出纳岗位是否相分离 |  | 应是 | 是□ 否□ | ——
|  | ②预付款是否按规定设置并支付 | 检查合同及支出相关凭证 | 根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第12条规定，预付款最大不超过合同价30%，且后期合同支付需先扣除预付款部分 | 是□ 否□ | 如否，预付款比例： 未扣除金额（万元）：
|  | ③质量保证金是否按规定留足 |  | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第34条规定，建设单位必须按工程款结算总额的5%预留工程质量保证金 | 是□ 否□ 未留保证金□ | 如否，质保金比例：
|  | ④待摊费用是否属于批准建设内容的应分摊费用，管理费、招待费是否合理控制 |  | 根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建〔2002〕394号）第21条规定，待摊费用要符合所批准工程概预算的项目内容所发生的费用并按相应额度控制，管理费用不超总投资的0.1-1.5%（分档计算），并属于项目筹建和建设期间的开支，招待费用不超管理费用的10% | 是□ 否□ | 如否，待摊费用金额（万元）： 管理费比例（万元）： 招待费比例（万元）：
| 2.2 专帐核算 | 2.2.1 是否分基建项目单独核算 | 查看账簿设置、记账凭证和有关报表 | 独立帐套、独立账本，独立装订凭证，按照《国有建设单位会计制度》核算项目投资 | 是□ 否□ | ——
|  | 2.2.2 是否规范核算各项目支出 |  | 是否分建设安装投资、设备投资、待摊投资和其他投资等为一级科目核算项目支出；是否按单项工程和单位工程为明细帐核算建设安装投资的支出；是否按规范要求核算其他一级科目支出。 建设安装投资应以经审核的完成项目工程量金额为准，而不是以付款数为准 设备投资按批准的设备内容并完成安装到工程上的实际成本金额为准 待摊投资按批准建设内容所发生的应分摊记入交付使用资产价值的各费用支出 是否有记入单位大帐的待摊投资，各科目之间是否存在串帐现象 | 是□ 否□ | 如否，描述核算项目支出情况：
|  | 2.2.3 账簿各科目余额与会计报表情况 |  | 是否单独填报填报会计报表1、2、3
是否定期（每月或年度）和单位大帐进行合并记帐或合并报表
|  |  |  | 查对账簿余额和同期报表对应余额数 | 是□ 否□ | 如否，账簿余额（万元）： 报表余额（万元）： 差额（万元）：
| 2.3 设备管理 | 2.3.1 采购设备的分配是否有价格单 | 查阅单位总帐和固定资产账以及出入库单 | 应是 | 是□ 否□ | ——
|  | 2.3.2 设备物资是否办理出入库手续 |  | 应是 | 是□ 否□ | ——
|  | 2.3.3 是否进行了固定资产帐及相应来源的登记 |  | 应是 | 是□ 否□ | ——
3 政策落实情况 | 3.1 债务化解情况 | 3.1.1 是否存在由于进行基本建设而形成的债务 | 项目实施单位项目总账、明细账，查实“长期借款”的形成是否属于非流动的长期债务； | —— | 是□ 否□ | 如是，债务金额（万元）：
|  | 3.1.2 基层医疗卫生机构债务化解专项补助资金是否按计划金额下拨到位 |  | 检查财务账的化债资金到账金额 | 是□ 否□ 非补助机构□ | 化债资金金额（万元）： 如否，未到账金额（万元）：
|  | 3.1.3 下拨的化债资金是否按照要求足额冲转债务 |  | 检查基层医疗卫生机构化债资金账务处理情况，化债基金冲转后的“长期借款”科目是否有余额 | 是□ 否□ 非补助机构□ | 如否，冲转科目名称： 债务余额（万元）：
| 3.2 机构新增债务情况 | 3.2.1 基层医疗卫生机构自2011年7月1日后是否有偿还期在一年以上（不含一年）的长期借款和融资租赁行为 |  | 根据《财政部 卫生部关于印发基层医疗卫生机构财务制度的通知》（财社[2010]307号）第39条的规定，基层医疗卫生机构不得借入偿还期在1年以上（不含1年）的长期借款，不得发生融资租赁行为。 | 是□ 否□ | 如是，借款金额（万元）： 偿还期： 融资租赁对象：
|  | 3.2.2 医院自2012年1月1日后是否借入非流动负债 |  | 根据《财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（财社[2010]306号）第61条的规定，原则上不得借入非流动负债。非流动负债指偿还期在一年以上（不含一年）的长期借款、长期应付款等 | 是□ 否□ | 如是，借款金额（万元）： 偿还期：
|  | 3.2.3 医院借入或融资租赁的是否进行审批 |  | 根据《财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（财社[2010]306号）第61条的规定，应报主管部门会同会同有关部门审批 | 是□ 否□ 不存在借入或融资租赁现象□ | ——
|  | 3.2.4 医院借入或融资租赁的，政府是否承担偿还责任 |  | 根据《财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（财社[2010]306号）第61条的规定，应由政府承担偿还责任 | 是□ 否□ 不存在借入或融资租赁现象□ | 如否，承担偿还责任的机构：
发现的其他问题：
督查组成员签字： |  |  |  |  | 时间：

## 抽查凭证记录表
2.医疗卫生服务体系建设项目现场督查工具表——抽查凭证记录表
使用对象：具体项目单位，如果为卫生行政部门统一实施，每个项目填写一张表。
说明:不需要填列的空格划“/”；金额保留两位小数；不存在问题的凭证也应记录在此表内。
序号 | 年度 | 月份 | 凭证号 | 支出内容摘要 | 此笔凭证中在项目中 列支的总金额（元） | 存在的问题类型 | 违规金额（元） | 详细说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
总计 | — | — | — | — |  | — |  | —
注：存在问题类型包括8大类：①现金支付工程款；②资金支付到个人账户；③资金支付到非合同签订的单位；④白条入账；⑤改变资金用途，列支无关支出；⑥改变资金用途，扩大资金使用范围；⑦佐证资料不全；⑧审批手续不全；⑨其他
督查组成员签字： |  |  |  | 时间：