## 组织管理（卫生行政部门填写）
1.医疗卫生服务体系建设项目督查工具表——组织管理（1）
使用对象：卫生行政部门
卫生行政机构名称：
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 数据来源 | 督查方法 | 结论（划√） | 记录
1 项目领导协调机制建立情况 | —— | 是否成立项目领导小组，明确责任 | 各级卫生行政部门汇报 | 查阅文件 | 是□ 否□ | ——
2 信息制度落实情况 | —— | 是否了解本地区内项目进展和资金使用情况 | 反映项目进展和资金使用情况方面的文件，如工程进展情况报表等 | 1.建立了报告制度 2.有报表 3.报表有具体的每个项目的明细，且有反映项目进展和资金使用进展的内容 | 是□ 否□ 未建立信息制度□ | 如是，需拿到督查市和县各项目的工程进展汇总表带走，以便到具体项目单位核查
3 建设项目评审情况 | —— | 县级及以上建设项目的建设方案的功能、流程和布局是否由省级卫生行政部门组织专家进行评审和论证 | 评审通知、人员名单和评审意见等文件 | 有相关文件 | 是□ 否□ 基层医疗卫生机构不评审□ | 如是，需拿到督查市、县项目评审意见，以便到具体项目单位核查
4 项目调整情况 | 卫生行政部门 | 是否了解本地区内项目变更情况 | 项目进展情况表 | 进展情况表中有项目调整方面的内容和数据，且真实、准确 | 是□ 否□ 区域内无调整情况□ | 如是，需拿到各项目的变更情况，以便到具体项目单位核查
5 档案管理 | 5.1 档案完整性和规范性 | 档案是否齐全 | 所有档案资料 | 想要了解的情况都可以从档案上看到，没有档案丢失的现象 | 是□ 否□ | 如否，说明缺少的重要档案名称：
| 5.2 档案归档规范性 | 档案是否分类归档 | 档案资料和归档清单 | 1.有归档清单 2.按照一定顺序进行的归档 | 是□ 否□ | 如否，具体说明情况：
6 发现的其他问题
督查组成员签字： |  |  |  |  | 时间：

## 组织管理（项目单位填写）
2.医疗卫生服务体系建设项目督查工具表——组织管理（2）
使用对象：省级或省会城市2个实地督查的项目，地市2个实地督查项目，县所有项目（村卫生除外），每个项目填一张
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 督查方法 | 结论（划√） | 记录
项目单位和项目名称： |  |  | 督查方式：需要现场督查的重点项目□ 集中调帐不去现场的项目 □
中央下达投资年度： |  | 建设性质： | 实际建设面积（平方米）： |  | 预算投资（万元）：
1 项目领导协调机制建立情况 | —— | 是否成立项目领导小组，明确责任 | 查阅各级卫生行政部门汇报 | 是□ 否□ | ——
2 工程进展管理 | 2.1 项目开工情况 | 是否在投资下达年度开工 | 查阅投资计划下达时间与实际开工时间 | 是□ 否□ | 如否，投资下达时间（年/月）： 开工时间（年/月）： 原因：
| 2.2 项目完工情况 | 是否按时完工 | 查阅施工合同约定的竣工时限 | 是□ 否□ | 如否，合同约定竣工时间（年/月）： 实际竣工或预计时间（年/月）： 原因：
3 建设项目评审情况 | 3.1 可行性研究报告批复情况 | 可行性研究报告是否经发改部门评审和批复 | 查阅发改部门的批复文件 | 是□ 否□ | ——
| 3.2 建设方案评审情况 | 县级及以上建设项目的建设方案的功能、流程和布局是否经省级卫生行政部门组织专家进行评审和论证 | 查阅评审意见 | 是□ 否□ 基层医疗卫生机构不评审□ | ——
| 3.3 初步设计批复情况 | 县级及以上建设项目的初步设计是否经业务主管评审和批复 | 查阅批复文件 | 是□ 否□ 未做初步设计□ 基层医疗卫生机构无初步设计□ | ——
4 项目调整管理 | 4.1 项目调整情况 | 已批准的建设项目，是否存在变更建设项目、建设规模、建设内容和投资的现象 | 查阅合同、相关批复等文件 | 变更建设项目，是□ 否□ 无变更□ | 如是，原项目名称： 变更后项目名称：
|  |  |  | 变更建设规模，是□ 否□ 无变更□ | 如是，原建设规模（㎡）： 变更后建设规模（㎡）：
|  |  |  | 变更建设内容，是□ 否□ 无变更□ | 如是，原建设内容： 变更后建设内容：
|  |  |  | 变更投资，是□ 否□ 无变更□ | 如是，原投资规模（万元）： 变更后投资规模（万元）：
| 4.2 调整审批情况 | 调整情况是否有审批部门批准 | 查阅原审批部门的批复，项目单位提出的变更申请、变更后审批部门的批复 | 是□ 否□ 无变更□ | ——
|  | 变更审批部门是否为原批复部门 |  | 是□ 否□ 无变更□ | 如否，原审批部门： 项目调整的审批部门：
5 信息制度落实情况 | 5.1 信息上报准确性 | 是否定期上报较准确的项目和资金使用进展 | 查阅项目单位关于项目和资金使用情况的上报表 | 是□ 否□ 未建立信息制度□ | 是 否
6档案管理 | 6.1 档案完整性和规范性 | 档案是否齐全 | 查阅所有的档案资料，想要了解的情况都可以从档案上看到，没有档案丢失的现象 | 是□ 否□ | 是 否
| 6.2 档案归档规范性 | 档案是否分类归档 | 查看是否有归档清单，资料是否按照一定顺序进行整理和归档 | 是□ 否□ | 是 否
7 发现的其他问题
督查组成员签字： |  |  |  | 时间：

## 土建业务
3.医疗卫生服务体系建设项目督查工具表——土建项目业务
使用对象：省级或省会城市2个实地督查的项目，地市2个实地督查项目，县所有项目（村卫生除外），每个项目填一张
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 督查方法 | 结论（划√） | 记录
项目单位和项目名称： |  |  | 督查方式：需要现场督查的重点项目□ 集中调帐不去现场的项目 □
中央下达投资年度： |  | 建设性质： | 实际建设面积（平方米）： |  | 预算投资（万元）：
1 规划审批 | 1.1 总体规划情况 | 医院是否制定总体发展规划 | 查阅医院总体发展规划 | 是□ 否□ | ——
|  | 建设用地是否由政府无偿划拨 | 访谈，查阅土地使用证及其他相关土地批复文件 | 是□ 否□ | 如否，征地费用（万元：
| 1.2 审批手续齐全性情况 | 项目是否编制施工图和预算，是否按规定办理土地使用证、项目选址意见书、建设用地规划许可证、工程规划许可证、消防审查、人防审查、地质灾害评估、环境影响评估、节能审查、施工图设计文件审查等 | 结合当地规定，如无当地规定，依据国家规定查阅相关文件 | 是□ 否□ | 如否，缺少的文件名称：
| 1.3 工程实施合法性 | 是否按规定办理施工许可证 | 查阅施工许可证 | 是□ 否□
|  | 是否按规定办理了工程质量和安全监督备案手续 | 查阅工程质量和安全监督备案表 | 是□ 否□
2“四制”落实情况 | 2.1 “项目法人责任制”落实情况 | 是否落实项目法人责任制，明确项目责任人 | 查阅可研报告、初步设计和合同等 | 是□ 否□ | ——
| 2.2 “项目合同制”落实情况 | 施工合同签订是否完整 | 查阅合同，核查①合同专用条款是否有详细明确的工程量计算和工程价款的结算条款；②是否有明确的设计变更工程量计算和工程价款结算条款；③是否有规范按工程进度的支付条款；④是否有有工程质量保证条款和规范质保金保证期；⑤有符合合同工期的工程进度计划及规范的违约处罚条款；⑥有明确的违约责任及可操作的赔偿条款等 | 是□ 否□ | 如否，描述欠缺的合同条款：
|  | 是否严格按照合同（含分包工程合同）约定的各项条款执行 | 查阅是否按照合同约定的施工范围进行施工 | 是□ 否□ | 如否，超合同范围施工的内容：
|  |  | 是否按照合同支付条款的约定支付 | 是□ 否□ | 如否，合同支付条款签订的内容： 实际支付情况：
|  |  | 对工程竣工后的质量问题是否按照合同约定条款进行质量维修 | 是□ 否□ | 如否，记录详细情况：
|  |  | 是否按照合同的其他条款执行 | 是□ 否□ | 如否，记录详细情况：
|  | 工程变更部分是否经多方认可确认，重大变更是否签订补充合同或协议 | 查阅变更签证、补充合同或协议、会议记录等 | 是□ 否□ 无变更□ | 如否，涉及金额（万元）：
| 2.3 “工程监理制”落实情况 | 是否聘请工程监理 | 查阅监理合同 | 是□ 否□ | ——
|  | 监理范围与施工、装修和设备安装内容是否一致 | 查阅监理合同与施工、装修与设备安装等合同 | 是□ 否□ | 如否，未实施监理的部分：
| 2.4 “工程招投标制”落实情况 | 招投标执行情况 | 结合发改部门批复、当地规定和国家招投标法查阅土建、勘察、设计、监理和大型设备的招投标文件、评标文件和中标通知书 （根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（2000年5月1日发布 国家计委第3号令）第7条规定，项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；④单项合同估算价低于第①、②和③项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的） | 施工单位（含装修）招投标，是□ 否□ | 如否，未招投标内容： 金额（万元）：
|  |  |  | 勘察单位招投标，是□ 否□ | 如否，未招投标金额（万元）：
|  |  |  | 设计单位招投标，是□ 否□ | 如否，未招投标金额（万元）：
|  |  |  | 监理单位招投标，是□ 否□ | 如否，未招投标金额（万元）：
|  |  |  | 重要设备招投标，是□ 否□ | 如否，未招投标数量（个）： 金额（万元）：
|  | 招投标程序规范性 | 中标通知书中的价格是否不高于与中标方投标价格 | 是□ 否□ | 如否，不一致的合同名称： 投标价格（万元）： 中标价格（万元）：
|  |  | 合同价格是否不高于中标通知书的价格 | 是□ 否□ | 如否，不一致的合同名称： 中标价格（万元）： 合同价格（万元）：
|  | 招投标文件齐全性 | 招标的项目是否有招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书和合同 | 是□ 否□ | 如否，缺少文件的名称：
|  | 小于限额的合同经过邀请招标、或集体讨论比价议标的规范性 | 查阅是否有不同公司报价和集体议标记录并据此签订的合同，是否进行集体商议并形成会议记录 | 是□ 否□ 不存该现象□ | 如否，不规范的活动名称： 金额（万元）：
3 竣工验收 | 3.1 竣工验收办理情况 | 已投入使用项目是否办理了整体竣工验收 | 查阅资料 | 是□ 否□ | 如否，投入使用时间（年/月）：
|  | 各分部、分项工程是否办理专项竣工验收手续 | 查阅所有竣工验收资料（消防、环保等） | 是□ 否□ | 如否，未办理验收的分部分项名称：
|  | 是否办理了竣工验收备案手续 | 查阅竣工验收备案表 | 是□ 否□ 未完成验收□ | 如否，完成验收时间（年/月）：
| 3.2 固定资产转入情况 | 已竣工项目是否已转入单位固定资产账 | 查阅固定资产账 | 是□ 否□ 未完成验收□ | 如否，完成验收时间（年/月）：
| 3.3 文件齐全性 | 已投入使用的项目是否已经过竣工质量、消防、劳动卫生安全等验收，是否有竣工图、档案验收（或已备案）、竣工验收备案表，是否办理了竣工财务决算并经过有关审核，是否办理了资产交付使用手续 | 查阅资料 | 是□ 否□ | 如否，缺少的文件名称：
发现的其他问题：
督查组成员签字： |  |  |  | 时间：

## 施工现场
4.医疗卫生服务体系建设项目督查工具表——土建项目现场
使用对象：现场督查的具体项目单位，每个项目填一张
一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 督查方法 | 结论（划√） | 记录
项目单位和项目名称： |  |  | 中央下达投资年度： | 建设性质：
实际建设面积（平方米）： |  |  | 预算投资（万元）：
4 施工现场管理情况 | 4.1 建设进展管理 | 工程进展上报是否准确 | 形象工程进展与行政部门提供情况是否相符 | 是□ 否□ | 如否，上报进度： 实际进度：
|  | 是否按时完工 | 结合实地查看情况对比合同竣工时间 | 是□ 否□ | 如否，合同约定竣工时间（年/月）： 实际或预计竣工时间（年/月）： 原因：
| 4.2 资质合法性 | 施工单位和监理单位资质是否符合项目工程对资质的要求 | 查阅营业执照 | 是□ 否□ | ——
|  | 项目经理、监理人员和特种工作技术人员是否有合格的资质证明 | 查阅资质证明 | 是□ 否□ | 如否，记录无合格资质证明的人员和数量：
| 4.3 工程安全 | 是否有相关制度、措施保证施工安全 | 查阅施工现场资料并实地考察是否设置安全防范措施，是否建立相关安全制度，规章制度是否上墙，是否有文明施工措施等 | 是□ 否□ | 如否，说明具体情况：
| 4.4 工程质量 | 是否有穿透性裂缝、漏水痕迹、钢筋外露、蜂窝状水泥浇筑面、斜歪柱梁、地面积水、管沟不畅、防水和装修的外覆盖层空鼓或脱落 | 现场查看 | 是□ 否□ | 如否，说明具体情况：
| 4.5 现场文件管理 | 现场管理文件齐全性 | 查看施工管理文件的齐全性，是否有工地管理制度、施工质量安全备案手续、施工日记、傍站日记、工地协调会记录、隐蔽工程施工记录、监理发出整改通知的回复情况等 | 是□ 否□ | 如否，缺少文件的名称：
|  |  | 查阅监理管理文件的齐全性，是否有施工质量安全监理大钢和规划、监理周报月报、监理日记、隐蔽工程监理验收记录、分项分部验收记录、发现问题发出的整改通知等 | 是□ 否□ | 如否，缺少文件的名称：
|  |  | 查看抽检材料文件的齐全性，是否有钢材、水泥、商品混凝土、水泥试块、沥青、防水胶和卷材、焊接件、构件等进场质量证明和进场检验报告等 | 是□ 否□ | 如否，缺少文件的名称：
|  | 现场管理文件规范性 | 查阅文件内容记录是否齐全 | 是□ 否□ | 如否，描述未记录完全的内容和发现的大致数量：
|  |  | 查看文件是否有签字或者盖章 | 是□ 否□ | 如否，描述未签字或盖章的文件名称和发现的大致数量：
| 4.6 建设标准规范性 | 是否超标使用建筑装饰材料 | 现场查看 | 是□ 否□ | 如否，超标准使用材料名称、位置、面积以及造价：
|  | 抗震设计是否达到高于当地防震要求1度 | 翻阅施工图总说明 | 是□ 否□ | ——
|  | 是否有双回路供电（不同变电站的）或自备电源、规范合格的污水处理和垃圾处理系统等必须的配套建设内容 | 现场查看，翻阅施工图 | 是□ 否□ | 如否，描述具体情况：
|  | 病房设计是否合理 | 现场查看，县级医院3-6人间的所占病房比例是否达到80%以上 | 是□ 否□ 基层医疗机构不适用□ | 如否，比例为：
|  | 是否按医院公共建筑设计要求设置无障碍设施 | 现场查看 | 是□ 否□ | ——
|  | 存在交叉感染区域是否按照洁污分流的标准进行设计 | 现场查看 | 是□ 否□ | ——
|  | 其他建设要求是否符合建设标准或建设指导意见 | 现场查看 | 是□ 否□ | 如否，描述具体情况：
发现的其他问题：
督查组成员签字： |  |  |  | 时间：

## 整改情况
6.医疗卫生服务体系建设项目督查工具表——整改落实情况
使用对象：各级卫生行政部门
督查内容 | 督查方法 | 结论（划√） | 记录
1.1 整改工作及时性： （1）是否按照《关于进一步扎实做好工程建设领域突出问题排查工作的通知》（国监明电〔2010〕7号）和《关于认真做好工程建设领域突出问题排查整改工作的通知》（中治工办发〔2010〕4号）要求对专项治理排查出的问题及时、深入整改。 （2）是否按照《卫生部项目资金监管服务中心关于上报整改情况的通知》（卫项管便函〔2011〕126号）和《卫生部办公厅、国家中医药管理局办公室关于中央补助地方公共卫生项目和基础设施建设项目督导检查情况的通报》（卫办规财发〔2011〕150号）的要求及时开展整改工作，并将整改情况按照文件要求及时上报。 | 查阅汇报材料和专门的整改报告 | 是□ 否□
1.2 整改完成情况：截至督查日的整改完成率，核实是否存在应整改（可整改）而未整改的问题；是否存在未完成整改的问题 | 查阅省级汇总上报的整改报告，对于未整改的和未完成整改的通过访谈了解详细情况 | 是□ 否□
1.3 整改工作真实性：项目单位落实整改工作与省级报告是否一致 | 核对各级上报的报告与省级汇总报告一致性。如果此次督查的项目单位在2009年以来曾接受过卫生部督查，实地核实整改情况与省级报告是否一致 | 是□ 否□
1.4 整改工作效果：是否完善了制度建设和项目管理，杜绝此类问题再次发生。本次督查是否发现类似的问题 | 查阅制度建设方面及制度落实方面的文件。结合本次督查发现问题评价整改工作效果 | 是□ 否□
1.5 新增项目的滚动排查情况：是否按照《关于认真做好工程建设领域突出问题排查整改工作的通知》（中治工办发〔2010〕4号）对新增项目进行滚动排查，坚持项目“汇总一批、排查一批” | 查阅汇报材料和专门的整改报告，在项目现场督查时佐证与卫生行政部门汇报情况的一致性 | 是□ 否□
督查组成员签字： |  |  | 时间：